## Slide 1: Planejamento de Necessidade de Fertilizantes
Planejamento agrícola, suprimentos e orçamento
USINA CRV INDUSTRIAL · DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Capinópolis – MG
Posição de 16/10/2026 · término da safra previsto para 15/12/2026
Base: planilha "Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx" — abas LOC. 1.000ha e LOC. 450ha
Notes: Abertura. Apresentação da necessidade de fertilizantes para concluir a adubação da safra, na posição de 16/10/2026. Os números vêm da planilha 'Necessidade Fertilizante OUT 2026', que traz dois cenários em abas separadas: LOC. 1.000ha (cenário A, 20 dias de vinhaça localizada com potássio adequado) e LOC. 450ha (cenário B, sem novos dias de localizada na CRV). Todos os valores foram recalculados e conferidos com a planilha (87 conferências sem divergência).

## Slide 2: Faltam 2.260 t de 16-00-20 para fechar a safra
RESUMO EXECUTIVO
11.859 ha
área ainda a adubar
igual nos dois cenários
5.536 t
necessidade total
cenário A · 5.706 t no B
2.260 t
16-00-20 a comprar
cenário A · 2.544 t no B
+1.393 t
excedente de 46-00-00
cenário A · +1.507 t no B
60 dias
até o término da safra
15/12/2026
O que os números mostram
98% do volume restante é 16-00-20; estoque e compras já feitas cobrem 58% dele.
46-00-00 sobra: há 1.507 t disponíveis para 114 t de uso previsto no cenário A.
A planilha não traz preços nem datas de entrega: orçamento e risco de ruptura ainda estão em aberto.
Decisões para a diretoria
1
Aprovar a compra de 16-00-20: 2.260 t (A) ou 2.544 t (B)
2
Definir o destino do excedente de 46-00-00
3
Exigir o cronograma de entrega das 3.180 t já compradas
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha (cenário A) e LOC. 450ha (cenário B), quadros 3 (áreas remanescentes) e 4 (resumo).
Notes: Mensagem principal: para concluir a adubação da safra faltam 2.259,8 t de 16-00-20 no cenário A (2.544,3 t no B). Restam 11.859,27 ha a adubar (H40), iguais nos dois cenários; muda só o produto. Necessidade total: 5.535,6 t no A (K38+K39) e 5.706,3 t no B. O 46-00-00 tem 1.506,97 t disponíveis (estoque 356,97 + a receber 1.150) para uso de 113,8 t. O quadro de decisões entra no clique.

## Slide 3: 11.859 ha ainda precisam de adubação nesta safra
VISÃO GERAL DA DEMANDA
Da área de tratos culturais à área a adubar (ha)
Chart: 
| Área de tratos culturais | Já adubado | Cana bisada | A adubar
apoio da cascata (oculto) | 0 | 14936.2 | 11859.27 | 0
Área (ha) | 29926 | 14989.8 | 3076.93 | 11859.27
50%
da área de tratos já foi adubada: 14.990 ha (CRV 14.236 + Cargill 753)
10%
fica como cana bisada: 3.077 ha, ~200 mil t para a próxima safra
40%
ainda a adubar: 11.859 ha em 60 dias de safra
A área a adubar é a mesma nos dois cenários. O cenário muda só o produto: vinhaça + 46-00-00 ou 16-00-20.
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha, quadro 3: E40 (área de tratos), F40 e F36 (adubado), G39/A45 (cana bisada), H40 (a adubar).
Notes: A área de tratos culturais soma 29.926 ha (CRV 28.726 = área à colher 29.726 menos 1.000 ha de renovação; Cargill 1.200 ha). Já foram adubados 14.989,80 ha. A cana bisada (3.076,93 ha × 65 t/ha ≈ 200.000 t) não recebe adubação nesta safra. Restam 11.859,27 ha. Esse total não muda entre os cenários: o que muda é quanto vai para vinhaça localizada (com 46-00-00) e quanto vai para fertilizante mineral (16-00-20).

## Slide 4: 16-00-20 responde por 98% da necessidade restante
NECESSIDADE POR PRODUTO
Necessidade restante por fórmula (t)
Chart: 
| 16-00-20 | 46-00-00
Cenário A · localizada 1.000 ha | 5421.835 | 113.794
Cenário B · localizada 450 ha | 5706.32 | 0
97,9%
do volume é 16-00-20 no cenário A
100%
no cenário B, sem localizada na CRV
16-00-20
Fórmula NK para as áreas sem vinhaça localizada
Dose média 500 kg/ha · 80 kg de N + 100 kg de K₂O
A: 5.422 t · B: 5.706 t
46-00-00
Fonte de N nas áreas com vinhaça localizada — o K vem da vinhaça
Dose média 200 kg/ha · 92 kg de N
A: 114 t · B: 0 t
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha e LOC. 450ha: K38:K39 e B50:B51. Demais fórmulas em estoque não têm necessidade calculada na planilha.
Notes: Só duas fórmulas têm necessidade calculada: 16-00-20 (5.421,8 t no A; 5.706,3 t no B) e 46-00-00 (113,8 t no A; zero no B). O 16-00-20 vai para as áreas de fertilizante mineral a 500 kg/ha; o 46-00-00 complementa o N nas áreas de vinhaça localizada a 200 kg/ha, porque o potássio vem da própria vinhaça. Nutrientes calculados pela garantia da fórmula (N-P₂O₅-K₂O em %).

## Slide 5: Adubação mineral cobre 91% a 96% da área restante
NECESSIDADE POR OPERAÇÃO E UNIDADE
Área a adubar por operação (ha)
Chart: 
| Cenário A · localizada 1.000 ha | Cenário B · localizada 450 ha
Vinhaça localizada Cargill | 446.63 | 446.63
Vinhaça localizada CRV (46-00-00) | 568.97 | 0
Fertilizante mineral CRV (16-00-20) | 10843.67 | 11412.64
Operação | Unidade | Fertilizante | Dose | Área A (ha) | Volume A (t) | Área B (ha) | Volume B (t)
Vinhaça localizada | Cargill | sem fertilizante na planilha | — | 446,63 | — | 446,63 | —
Vinhaça localizada | CRV | 46-00-00 | 200 kg/ha | 568,97 | 113,8 | 0,00 | 0,0
Fertilizante mineral | CRV | 16-00-20 | 500 kg/ha | 10.843,67 | 5.421,8 | 11.412,64 | 5.706,3
Total |  |  |  | 11.859,27 | 5.535,6 | 11.859,27 | 5.706,3
Sem detalhe por fazenda ou bloco: a área à colher da CRV soma 11.593 + 9.354 + 8.779 ha sem identificação. A logística por frente depende desse detalhe.
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha e LOC. 450ha, quadro 3: H36, H38:H40, I38:K39.
Notes: A área restante se divide em três operações. A vinhaça localizada da Cargill (446,63 ha) não tem fertilizante associado na planilha. No cenário A, 568,97 ha da CRV recebem vinhaça localizada com 46-00-00; no B, essa área passa para fertilizante mineral. A planilha não detalha fazendas ou blocos, então não dá para separar a necessidade por frente ou por local de entrega.

## Slide 6: Cada hectare com vinhaça poupa 500 kg de 16-00-20
RELAÇÃO ENTRE ÁREA E CONSUMO
Nutrientes entregues por hectare (kg/ha)
Chart: 
| 16-00-20 · 500 kg/ha | 46-00-00 · 200 kg/ha
N | 80 | 92
K₂O | 100 | 0
No 46-00-00, o K₂O vem da vinhaça localizada — o teor de K da vinhaça não consta na planilha.
Troca por hectare levado à vinhaça localizada
−500 kg
de 16-00-20, o produto em falta
+200 kg
de 46-00-00, que já sobra no estoque
−300 kg
de produto comercial por hectare
Nutrientes da necessidade restante (cenário A)
920 t de N
913 t no cenário B
1.084 t de K₂O
1.141 t no cenário B
Já aplicado com vinhaça localizada: 640 t de 46-00-00 em 3.201 ha (36 fazendas) e 1.063 t de 16-00-20 em 2.127 ha (25 fazendas).
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — doses J38:J39; consumo realizado nas linhas 27–28 (E27:E28). Teores pela garantia da fórmula (N-P₂O₅-K₂O, %).
Notes: Comparação por hectare: 500 kg de 16-00-20 entregam 80 kg de N e 100 kg de K₂O; 200 kg de 46-00-00 entregam 92 kg de N e o potássio vem da vinhaça. Por isso, cada hectare que vai para a vinhaça localizada deixa de consumir 500 kg de 16-00-20 (o produto em falta) e consome 200 kg de 46-00-00 (o produto que sobra). A conversão em nutrientes usa apenas a garantia expressa no nome da fórmula; o teor de K da vinhaça não está na planilha e não foi estimado.

## Slide 7: Toda a demanda restante cai em 60 dias de safra
DISTRIBUIÇÃO NO TEMPO
16/10
Posição de estoque e áreas
~05/11
Fim dos 20 dias de vinhaça com K adequado (cenário A)
30/11
Data limite da vinhaça localizada
15/12
Término da safra
Localizada (A): 1.016 ha = 50,78 ha/dia × 20 dias
Prazo da vinhaça localizada: até 30/11 (45 dias)
Adubação mineral com 16-00-20: 10.844 ha (A) ou 11.413 ha (B) — ritmo não informado na planilha
198 ha/dia
ritmo médio para adubar os 11.859 ha até 15/12 (referência, não meta da planilha)
50,78 ha/dia
ritmo da vinhaça localizada, média atingida em setembro
Sem dado mensal
a planilha não distribui a demanda por mês; é preciso a programação de colheita
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha, quadro 1: A10:C14 (datas, dias, ritmo de 50,78 ha/dia e 20 dias de K adequado).
Notes: Calendário da planilha: posição em 16/10; data limite da vinhaça localizada em 30/11 (45 dias); término da safra em 15/12 (60 dias). No cenário A, a vinhaça localizada atende o nível de potássio por 20 dias, a 50,78 ha/dia (média de setembro), o que dá 1.015,6 ha — dos quais 446,63 ha são da Cargill. A planilha não informa o ritmo da adubação mineral nem a distribuição mensal da demanda. O ritmo de 198 ha/dia é apenas a conta de 11.859,27 ha ÷ 60 dias, como referência.

## Slide 8: 16-00-20 disponível se esgota por volta de 20/11
CURVA DE ABASTECIMENTO · 16-00-20 · CENÁRIO A
Necessidade acumulada × disponível de 16-00-20 (t)
Chart: 
| 16/10 | 21/10 | 26/10 | 31/10 | 05/11 | 10/11 | 15/11 | 20/11 | 25/11 | 30/11 | 05/12 | 10/12 | 15/12
Necessidade acumulada (premissa) | 0 | 451.8196 | 903.6392 | 1355.4588 | 1807.2783 | 2259.0979 | 2710.9175 | 3162.7371 | 3614.5567 | 4066.3763 | 4518.1958 | 4970.0154 | 5421.835
Estoque em 16/10 (1.132 t) | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132
Estoque + comprado a receber (3.162 t) | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162
~28/10
acaba o estoque atual de 1.132 t (cerca de 12,5 dias de consumo)
~20/11
acaba o disponível (3.162 t), se as 2.030 t a receber chegarem até lá
2.260 t
precisam chegar antes de ~20/11, descontado o prazo do fornecedor (não informado)
Premissa ilustrativa: 5.421,8 t aplicadas por igual em 60 dias (90,4 t/dia). A curva real depende da programação de colheita e do ritmo de aplicação, que não estão na planilha. No cenário B, as datas antecipam para ~27/10 e ~18/11.
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha: K39 (necessidade), C51 (estoque), D51 (comprado a receber), C11 (dias até o término da safra).
Notes: Esta curva não é previsão da usina: a planilha não traz a demanda mês a mês nem as datas de entrega. Para ter uma ordem de grandeza, a necessidade de 16-00-20 do cenário A foi distribuída por igual nos 60 dias até o término da safra. Nesse ritmo (90,4 t/dia), o estoque de 1.132 t dura cerca de 12,5 dias (até ~28/10); somando as 2.030 t compradas a receber, a cobertura vai até ~20/11. A compra adicional de 2.260 t precisa chegar antes disso; a antecedência do pedido depende do prazo do fornecedor, que é variável a definir. O terceiro cartão entra no clique.

## Slide 9: Estoque de 2.600 t: 62% em fórmulas de socaria
ESTOQUE EM 16/10/2026
Estoque por fórmula (t)
Chart: 
| 16-00-20 | 06-26-25 | 46-00-00 | Oxyfertil | 06-30-25 | 21-00-00 | 06-27-24 | 13-00-34 | 05-25-25 | 25-00-00
Estoque (t) | 1132 | 689.5 | 356.97 | 142.19 | 139.86 | 126 | 6 | 4 | 2.95 | 0.85
Socaria
Plantio
Sem grupo na planilha
Área equivalente (estoque ÷ dose implícita)
4.374 ha
Socaria
5 fórmulas · 1.620 t
1.397 ha
Plantio
4 fórmulas · 838 t
284 ha
Sem grupo
Oxyfertil · 142 t
Áreas não se somam: os 1.785 ha do 46-00-00 só valem onde há vinhaça localizada.
Plantio: 2.400 ha projetados × 1.397 ha cobertos; a necessidade do plantio não está calculada.
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha, quadro "Estoque de fertilizantes 16/10/2026" (I47:K61) e nota A42 (plantio projetado).
Notes: Estoque total de 2.600,32 t em 10 fórmulas. Socaria (16-00-20, 46-00-00, 21-00-00, 25-00-00, 13-00-34): 1.619,82 t; plantio (06-26-25, 06-30-25, 06-27-24, 05-25-25): 838,31 t; Oxyfertil 142,19 t fica fora dos subtotais da planilha. A área equivalente é o estoque dividido pela dose implícita da própria planilha (0,5 t/ha no 16-00-20, 0,2 no 46-00-00, 0,4 no 21-00-00 e 25-00-00, 0,6 nas fórmulas de plantio). Essas áreas não podem ser somadas como se os produtos fossem equivalentes: o 46-00-00 depende da vinhaça para o potássio. O plantio projetado (1.400 ha de fundação + 1.000 ha de renovação) não tem necessidade calculada na planilha.

## Slide 10: Estoque e compras cobrem 58% do 16-00-20 necessário
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E ESTOQUE
Da necessidade bruta à compra líquida · 16-00-20 · cenário A (t)
Chart: 
| Necessidade | Estoque em 16/10 | Comprado a receber | A comprar
apoio da cascata (oculto) | 0 | 4289.835 | 2259.835 | 0
16-00-20 (t) | 5421.835 | 1132 | 2030 | 2259.835
2.260 t
de 16-00-20 a comprar no cenário A
2.544 t no cenário B
46-00-00 · sobra no cenário A
Necessidade
Estoque
Comprado a receber
113,8 t
357,0 t
1.150,0 t
Saldo +1.393,2 t
Compra líquida = necessidade − estoque − comprado a receber. No cenário B: 5.706,3 t de necessidade e 2.544,3 t a comprar; o 46-00-00 fica sem uso previsto (1.507,0 t).
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha e LOC. 450ha, quadro 4 (Resumo): B50:F51 e B56 ("Necessidade de aquisição").
Notes: Necessidade líquida de compra, sem confundir com a bruta: necessidade de 16-00-20 5.421,8 t, menos estoque 1.132 t, menos 2.030 t já compradas a receber = 2.259,8 t a comprar (cenário A). Cobertura atual: 20,9% só com estoque; 58,3% com o que está a receber. No 46-00-00 o quadro se inverte: 1.506,97 t disponíveis para 113,8 t de necessidade — sobra de 1.393,2 t no A e 1.507,0 t no B. Fórmulas sem necessidade calculada (21-00-00, 13-00-34, 25-00-00, Oxyfertil) não entram no balanço.

## Slide 11: Cada R$ 100/t no 16-00-20 vale R$ 226 mil
IMPACTO FINANCEIRO
2.260 t
de 16-00-20 a comprar no cenário A
2.544 t no cenário B
×
Preço (R$/t)
a informar — a planilha não traz preços
=
Orçamento da compra
calculável assim que o preço for informado
Sensibilidade a cada R$ 100/t de preço
R$ 226 mil
na compra de 16-00-20 do cenário A · R$ 254 mil no B
R$ 50/ha
no custo do 16-00-20 por hectare, a 500 kg/ha
R$ 20/ha
no custo do 46-00-00 por hectare, a 200 kg/ha
R$ 139 mil
no valor do excedente de 46-00-00 (A) · R$ 151 mil no B
Para fechar o orçamento faltam
Preço por fórmula e condição (CIF/FOB, prazo)
Preço das 3.180 t já compradas
Frete e armazenagem
Custo de aplicação por hectare
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — volumes de B56 e F50 (LOC. 1.000ha e LOC. 450ha); doses J38:J39. Nenhum preço foi assumido.
Notes: A planilha não traz preços, então o orçamento não foi calculado e nenhum preço foi suposto. O slide mostra a estrutura da conta e a sensibilidade: cada R$ 100/t no preço do 16-00-20 muda a compra em R$ 225.984 no cenário A (2.259,8 t) e em R$ 254.432 no B. Por hectare, R$ 100/t equivalem a R$ 50/ha no 16-00-20 (500 kg/ha) e R$ 20/ha no 46-00-00 (200 kg/ha). Assim que os preços forem informados, a planilha auxiliar (aba Sensibilidade) calcula o orçamento. O cartão de 2.260 t vem do slide anterior com transição Morph.

## Slide 12: Cada dia de vinhaça com K poupa 25 t de 16-00-20
CENÁRIOS DE PLANEJAMENTO
Premissa / resultado | A · 1.000 ha | B · 450 ha | B − A
Dias de vinhaça com K adequado (C13) | 20 | 0 | −20
Área de localizada estimada, ha (C14) | 1.015,6 | 0,0 | −1.015,6
Localizada CRV a adubar, ha (H38) | 569,0 | 0,0 | −569,0
Mineral CRV a adubar, ha (H39) | 10.843,7 | 11.412,6 | +569,0
Necessidade de 16-00-20, t | 5.421,8 | 5.706,3 | +284,5
Necessidade de 46-00-00, t | 113,8 | 0,0 | −113,8
Compra de 16-00-20, t | 2.259,8 | 2.544,3 | +284,5
Excedente de 46-00-00, t | 1.393,2 | 1.507,0 | +113,8
Compra de 16-00-20 conforme os dias de vinhaça com K (t)
Chart: 
| 0 dias (B) | 10 dias | 20 dias (A) | 30 dias | 45 dias
Compra de 16-00-20 (t) | 2544.32 | 2513.735 | 2259.835 | 2005.935 | 1625.085
Até ~9 dias, a localizada atende primeiro os 446,63 ha da Cargill; depois, cada dia (50,78 ha) troca 25,4 t de 16-00-20 por 10,2 t de 46-00-00. Acima de 20 dias, só com vinhaça de K adequado e até 30/11 (45 dias).
Alternativa a avaliar com a agronomia: o excedente de 46-00-00 (A) contém 641 t de N, acima das 362 t de N do déficit de 16-00-20; faltaria uma fonte de K para 452 t de K₂O.
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — cenários = abas LOC. 1.000ha (A) e LOC. 450ha (B). Barras de 10, 30 e 45 dias: mesma lógica da aba A, só variando C13 (sensibilidade, não cenário oficial).
Notes: Os dois cenários oficiais são as duas abas da planilha. A única premissa que muda é o número de dias em que a vinhaça localizada atende o nível de potássio (C13): 20 dias no A, zero no B. A diferença final é de 284,5 t de 16-00-20 a mais no B. As barras de 10, 30 e 45 dias aplicam a mesma lógica da aba A só mudando C13; servem para mostrar o valor de cada dia de vinhaça com K (25,4 t de 16-00-20 por dia) e não são previsões da usina. O cenário de preço fica para quando houver cotação (estrutura pronta na planilha auxiliar). A alternativa técnica (clique) é hipótese a validar: o N contido no excedente de 46-00-00 cobre o N do déficit, mas o K precisaria de outra fonte, a ser definida e cotada.

## Slide 13: Ruptura de 16-00-20 é o principal risco da safra
RISCOS E PONTOS DE ATENÇÃO
ALTO
Déficit de 16-00-20
2.260–2.544 t
sem cobertura: 42% a 45% da necessidade do produto
ALTO
Entregas sem data
3.180 t
compradas sem cronograma; sem elas, o estoque cobre ~12,5 dias (premissa linear)
ALTO
Lacunas de informação
4 dados
faltam preços, prazos de fornecimento, demanda mensal e necessidade do plantio (2.400 ha)
MÉDIO
Excedente de 46-00-00
1.393–1.507 t
acima do uso previsto: capital parado e espaço de armazém
MÉDIO
Dependência da vinhaça com K
+25,4 t/dia
de 16-00-20 a cada dia a menos de localizada; até 284 t entre A e B
MÉDIO
Base com inconsistências
2.435 ha
de diferença no quadro de vinhaça localizada (B26 × B27:B29)
Fonte: classificação por impacto — ALTO: mais de 2.000 t ou impede a decisão; MÉDIO: demais. A planilha não permite estimar probabilidade, por isso não há matriz.
Notes: Riscos sustentados pelos dados da planilha, ordenados por impacto em volume. 1) Déficit de 16-00-20 de 2.259,8 t (A) a 2.544,3 t (B). 2) As 3.180 t compradas a receber (2.030 t de 16-00-20 e 1.150 t de 46-00-00) não têm data de entrega na planilha. 3) Faltam dados para orçamento e logística. 4) O 46-00-00 sobra. 5) Cada dia a menos de vinhaça com potássio aumenta a compra de 16-00-20. 6) O quadro de vinhaça localizada (linhas 26 a 29) não fecha: total 8.517,09 ha contra 6.081,74 ha nas linhas. Não foi feita matriz de probabilidade × impacto porque a planilha não tem base para probabilidade.

## Slide 14: Seis frentes para fechar o abastecimento da safra
PLANO DE AÇÃO
Frente
O que fazer
Área sugerida · prazo
1. Validar a demanda agrícola
Confirmar 11.859 ha a adubar, 3.077 ha de cana bisada e os dias de vinhaça com K; corrigir o quadro de localizada.
Planejamento Agrícola
prazo a definir
2. Consolidar os volumes
Escolher o cenário (A ou B) e fixar o 16-00-20 a comprar; decidir se o plantio de 2.400 ha entra no balanço.
Planejamento Agrícola
prazo a definir
3. Rever estoque e contratos
Conferir 1.132 t de 16-00-20 e 357 t de 46-00-00; obter datas das 3.180 t a receber.
Suprimentos e Almoxarifado
prazo a definir
4. Planejar as compras
Cotar 2.260–2.544 t de 16-00-20; negociar o 46-00-00 a receber; avaliar N do excedente + fonte de K.
Suprimentos e Agronomia
prazo a definir
5. Programar entrega e armazenagem
Escalonar a chegada antes de ~20/11 (premissa linear) e checar a capacidade de armazém.
Logística e Suprimentos
prazo a definir
6. Acompanhar a execução
Painel semanal: comprado, entregue, aplicado, saldo a comprar e custo previsto × realizado.
Planejamento Agrícola
prazo a definir
Fonte: áreas sugeridas pela natureza de cada frente; responsáveis nominais e datas não constam da planilha e ficam a definir pela diretoria.
Notes: Seis frentes, na ordem em que dependem umas das outras: validar a demanda, consolidar volumes, rever estoque e contratos, comprar, programar entrega e acompanhar. As áreas são sugestões pela natureza da tarefa; nomes e prazos não estão na planilha e devem ser definidos pela diretoria. A referência de ~20/11 para a chegada do produto vem da premissa linear do slide de curva de abastecimento.

## Slide 15: 5 de 8 indicadores já podem ser medidos
PAINEL DE CONTROLE
Necessidade total prevista
5.536 t
cenário A · 5.706 t no B
mensurável hoje
Volume comprado
3.180 t
a receber (2.030 t de 16-00-20 + 1.150 t de 46-00-00)
mensurável hoje
Volume entregue
—
depende do registro de recebimentos
depende de dado
Área já adubada
14.990 ha
50% da área de tratos; t aplicadas só na localizada
mensurável hoje
Saldo a comprar
2.260 t
16-00-20, cenário A · 2.544 t no B
mensurável hoje
Aderência ao cronograma
—
depende do cronograma de entrega e de aplicação
depende de dado
Custo previsto × realizado
—
depende de preços e notas fiscais
depende de dado
Estoque projetado no fim da safra
+1.393 t
de 46-00-00 (A); 16-00-20 zera após a compra
mensurável hoje
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — LOC. 1.000ha e LOC. 450ha. Indicadores sem dado ficam com "—" até que a informação seja incorporada à planilha.
Notes: Painel de acompanhamento proposto. 5 indicadores já são calculáveis com a planilha; os outros 3 (volume entregue, aderência ao cronograma, custo previsto × realizado) dependem de dados que precisam ser incorporados: registro de recebimentos, cronograma de entregas e de aplicação, preços e notas. A área já adubada é mostrada em hectares porque a planilha só traz toneladas aplicadas nas áreas de vinhaça localizada (linhas 27-28).

## Slide 16: Três decisões para fechar a adubação da safra
CONCLUSÕES E DECISÕES
Conclusões
Restam 11.859 ha a adubar em 60 dias; 98% do volume é 16-00-20.
Estoque e compras cobrem 58% do 16-00-20: faltam 2.260 t (A) ou 2.544 t (B).
O 46-00-00 sobra 1.393–1.507 t e só tem uso com vinhaça ou com uma fonte de K.
Sem preços e datas de entrega, orçamento e risco de ruptura seguem em aberto.
Decisões prioritárias
1
Aprovar a compra de 16-00-20
2.260 t (A) ou 2.544 t (B), com entrega antes de ~20/11
2
Definir o destino do 46-00-00
reprogramar o que está a receber, guardar para a próxima safra ou usar com uma fonte de K
3
Cobrar cronograma e preços
datas das 3.180 t compradas e cotações para fechar o orçamento
Próximos passos: validar a base → escolher o cenário → cotar e comprar → programar entregas → painel semanal
Notes: Fechamento. As quatro conclusões entram uma a uma, no clique; depois, também no clique, o quadro com as três decisões. Decisão 1: compra de 2.259,8 t (A) ou 2.544,3 t (B) de 16-00-20 — a escolha do cenário depende de quantos dias a vinhaça localizada ainda atende o potássio. Decisão 2: destino do excedente de 46-00-00. Decisão 3: cronograma de entrega das compras já feitas e preços, sem os quais não há orçamento nem controle de ruptura.

## Slide 17: Premissas e pontos a corrigir na planilha
ANEXO · QUALIDADE DA BASE
Onde | Achado | Efeito
Ambas · linhas 26–29 | Quadro de vinhaça localizada não fecha: total 8.517,09 ha × 6.081,74 ha nas linhas; B27+B28 (5.328,37) ≠ B22 (5.795,19). | Não muda a necessidade; impede conciliar o consumo realizado.
LOC. 450ha · H38 | Valor 0 digitado; na aba A é =C14−H36 (que daria −446,63 ha neste cenário). | Não se atualiza se os dias de K mudarem.
Ambas · D38 e H36 | Constantes digitadas (11.593 + 9.354 + 8.779; 1.200) sem referência de origem. | Perde rastreabilidade por área.
Ambas · K58 × K60:K61 | Oxyfertil (142,19 t) fora dos subtotais de socaria e de plantio. | Estoque sem destino definido.
Ambas · I49:J58 × B50:F51 | 21-00-00, 13-00-34, 25-00-00 e Oxyfertil estão em estoque, mas fora do balanço. | Saldo considera só 16-00-20 e 46-00-00.
Ambas · nota A42 | Plantio de 2.400 ha (1.400 fundação + 1.000 renovação) sem necessidade calculada. | Possível compra adicional de fórmulas de plantio.
Planilha inteira | Sem preços, datas de entrega, prazo de fornecimento, demanda mensal e ritmo da adubação mineral. | Orçamento e curva real não são calculáveis.
Rótulos | '16-00-20.' e '16-00-20' (idem 46-00-00); grafias 'Fertlizante' e 'Rítmo'. | Pode quebrar consolidações por produto.
Premissas desta apresentação: cenários = abas da planilha; nutrientes pela garantia da fórmula; curva de abastecimento com aplicação uniforme até 15/12 (ilustrativa); sensibilidade por dia com a lógica da aba A; nenhum preço assumido. 85 fórmulas e totais da planilha conferidos sem divergência.
Fonte: Necessidade Fertilizante OUT 2026.xlsx — abas LOC. 1.000ha e LOC. 450ha. Lista completa em README.md e na aba Inconsistências da planilha auxiliar.
Notes: Anexo para consulta: pontos da planilha que precisam de correção ou complemento e as premissas usadas nesta apresentação. Nenhum valor da planilha de origem foi alterado.