## Quadro de áreas
Alternativa | Setor | Nome | Zona | Área (m²) | % da área interna
Alt. 1 | S1 | Recebimento, identificação e drenagem | suja | 4.94 | 3.23%
Alt. 1 | S2 | Desmontagem de motores | suja | 7.34 | 4.8%
Alt. 1 | S3 | Desmontagem de transmissões e redutores | suja | 4.52 | 2.96%
Alt. 1 | S4 | Lavagem de peças pequenas e espera de sujos | lavagem | 1.88 | 1.23%
Alt. 1 | S5 | Lavagem industrial (lavadora e zona de carga) | lavagem | 9.81 | 6.42%
Alt. 1 | S6 | Escorrimento, secagem e inspeção visual | lavagem | 3.68 | 2.41%
Alt. 1 | S7 | Inspeção dimensional e estabilização | limpa | 2.91 | 1.9%
Alt. 1 | S8 | Montagem de transmissões e redutores | limpa | 6.4 | 4.19%
Alt. 1 | S9 | Montagem de motores | limpa | 7.34 | 4.8%
Alt. 1 | S10 | Inspeção final (CQ) e expedição | qualidade | 4.94 | 3.23%
Alt. 1 | S11 | Escritório técnico e metrologia fina (sala existente) — área interna | escritorio | 10.39 | 6.8%
Alt. 1 | — | Paredes do escritório | apoio | 1.61 | 1.05%
Alt. 1 | S12 | Ferramentaria, químicos, quarentena e emergência | apoio | 8.94 | 5.85%
Alt. 1 | S13 | Faixas de rolamento do pórtico (acesso restrito) | exclusao | 37.47 | 24.51%
Alt. 1 | — | Circulação e acessos (corredores, rota de fuga, áreas livres) | circulacao | 40.68 | 26.62%
Alt. 2 | S1 | Recebimento, identificação e drenagem | suja | 8.41 | 5.5%
Alt. 2 | S2 | Desmontagem de motores | suja | 12.65 | 8.28%
Alt. 2 | S3 | Desmontagem de transmissões e redutores | suja | 7.47 | 4.89%
Alt. 2 | S4 | Lavagem de peças pequenas e espera de sujos | lavagem | 2.88 | 1.88%
Alt. 2 | S5 | Lavagem industrial (lavadora e zona de carga) | lavagem | 12.65 | 8.28%
Alt. 2 | S6 | Escorrimento, secagem e inspeção visual | lavagem | 7.74 | 5.06%
Alt. 2 | S7 | Inspeção dimensional e estabilização | limpa | 8.38 | 5.49%
Alt. 2 | S8 | Montagem de transmissões e redutores | limpa | 9.68 | 6.33%
Alt. 2 | S9 | Montagem de motores (2 posições) | limpa | 14.19 | 9.28%
Alt. 2 | S10 | Inspeção final (CQ) e expedição | qualidade | 9.43 | 6.17%
Alt. 2 | S11 | Escritório técnico e metrologia fina (sala existente) — área interna | escritorio | 10.39 | 6.8%
Alt. 2 | — | Paredes do escritório | apoio | 1.61 | 1.05%
Alt. 2 | S12 | Ferramentaria, químicos, quarentena e emergência | apoio | 8.94 | 5.85%
Alt. 2 | — | Circulação e acessos (corredores, rota de fuga, áreas livres) | circulacao | 38.43 | 25.14%

## Áreas por categoria
Categoria | Área (m²) | Observações
Recebimento | 4.94 | Junto ao portão, lado A
Desmontagem | 11.86 | Motores e transmissões, lado A
Lavagem | 15.37 | Área prioritária; S5 com contenção
Inspeção e metrologia | 13.31 | S7 no lado limpo + sala existente (área interna)
Montagem | 13.74 | Lado B
Testes, qualidade e expedição | 4.94 | Sem teste com motor funcionando
Armazenamento e apoio | 8.94 | Ferramentas, químicos, quarentena; kits de OS nos carrinhos
Faixas do pórtico (restrito) | 37.47 | Não utilizável para nada fixo
Circulação e acessos | 40.68 | Corredores, rota de fuga e áreas livres
Paredes internas | 1.61 | Paredes do escritório existente

## Equipamentos
Tag | Equipamento | Função | Qtd Alt. 1 | Qtd Alt. 2 | Setor (Alt. 1) | Dimensão de referência (mm) | Espaço operacional | Utilidades | Requisitos de instalação | Restrições de segurança | Prioridade | Dados a levantar
E01 | Pórtico móvel 2 t com talha elétrica 2 t | Içar e transportar motores, transmissões e peças pesadas entre as estações | 1 | 1 |  | vão 6.534 (trilhos); viga W 310; altura 4.460 | faixa das pernas + 500 de folga; curso proposto X 5.300–19.100 | Energia trifásica (cabo festonado/enrolador ao longo do trilho) | Trilhos nivelados e ancorados no piso; batentes de fim de curso; aterramento | Plano de içamento; operador capacitado (NR-11/NR-12); inspeção periódica; ninguém sob carga suspensa | Alta (já previsto no projeto) | Peso máximo dos conjuntos + dispositivos; dimensão do truque das pernas; aproximação do gancho; altura útil do gancho
E02 | Posição de recebimento (berço/palete com bandeja de contenção) | Receber o conjunto da empilhadeira, conferir, fotografar e drenar fluidos | 1 | 1 | S1 | 1.200 x 1.400 (posição) | 800 livres ao redor; acesso da empilhadeira pelo portão | — | Bandeja estanque sob o conjunto; marcação de piso | Calçar o conjunto; área de manobra da empilhadeira sinalizada | Alta | Dimensões do maior motor e da maior transmissão; meio de transporte de chegada
E03 | Carrinho coletor de fluidos (óleo e arrefecimento) | Drenar óleo e líquido de arrefecimento antes da desmontagem | 1 | 1 | S1 | 600 x 600 | Junto à posição de recebimento | — | Recipientes separados por tipo de fluido | Óleo usado é resíduo perigoso (OLUC): coleta por empresa autorizada | Alta | Volume típico de óleo e de arrefecimento por conjunto
E04 | Cavalete rotativo para motor — desmontagem | Fixar e girar o motor durante a desmontagem | 1 | 1 | S2 | 1.600 x 1.000 (com motor) | ≥ 800 nas laterais de trabalho; içamento pelo pórtico | — | Piso nivelado; bandeja de gotejamento sob o motor | Capacidade ≥ peso do maior motor (a confirmar); travamento da rotação | Alta | Peso e furação de fixação dos motores atendidos (adaptadores)
E05 | Carrinho de peças — lado sujo (cestos por OS) | Separar e identificar as peças desmontadas por ordem de serviço | 2 | 2 | S2 | 1.000 x 600 | Estacionam junto às estações de desmontagem | — | Cor própria do lado sujo; etiqueta da OS | Capacidade de carga compatível; freio nos rodízios | Alta | —
E06 | Bancada reforçada de desmontagem de transmissões com morsa | Desmontar caixas, redutores, eixos e engrenagens | 1 | 1 | S3 | 2.000 x 900 | 900 livres na frente | Tomada 220 V; ar comprimido | Fixação no piso se houver esforço de torque | Molas e conjuntos sob tensão: dispositivos próprios; peças > 20 kg com auxílio mecânico | Alta | Peso da maior carcaça; ferramentas especiais por modelo
E07 | Lavadora industrial de peças por aspersão (cabine, mesa giratória, carro extraível) | Lavar blocos, cabeçotes, cárteres, carcaças e cestos de peças | 1 | 1 | S5 | envelope de reserva 2.500 x 2.200 x 2.600 (A); carro extraível 1.600 | Zona de carga 1.600 na frente; acesso de serviço atrás pelo corredor | Trifásica dedicada; água para enchimento/reposição; exaustão de vapor; esgotamento do banho | Piso impermeável com contenção; nível; duto de exaustão até a parede de fundos | Superfícies e solução quentes; produto alcalino; intertravamento da porta; bloqueio (LOTO) na manutenção | Alta | Maior peça (dimensões e peso) → diâmetro e carga da mesa; temperatura e química recomendadas pelos fabricantes dos componentes
E08 | Lavadora de peças pequenas (tanque com bomba e pincel, solução aquosa) | Pré-lavar e lavar peças pequenas, parafusos e componentes sensíveis | 1 | 1 | S4 | 1.000 x 700 | 1.000 livres na frente | Tomada 220 V | Tampa com fechamento automático; sobre bacia | Não usar diesel, querosene ou solvente inflamável | Alta | Volume de peças pequenas por OS
E10 | Mesa de escorrimento e secagem com anteparo de sopro | Escorrer, secar com ar e inspecionar visualmente as peças lavadas | 1 | 1 | S6 | 2.000 x 800 | 800 livres na frente | Ar comprimido (bico de segurança); bandeja para a água escorrida | Anteparo contra respingo e névoa; grelha inox | Bico de sopro com pressão limitada; protetor facial; nunca soprar na pele | Alta | —
E12 | Bancada de inspeção dimensional com desempeno | Medir blocos, virabrequins, eixos e carcaças depois de estabilizados à temperatura ambiente | 1 | 1 | S7 | 1.800 x 750 (desempeno 1.000 x 630 sobre a bancada) | 800 livres na frente | Tomada 220 V; iluminação localizada | Longe de respingo e de sopro; cobertura quando fora de uso | — | Alta | Lista de instrumentos (faixa e resolução) e tolerâncias dos manuais
E14 | Carrinho kit de OS — lado limpo | Guardar peças aprovadas e peças novas por ordem de serviço até a montagem | 2 | 2 | S9 | 1.000 x 600 | Estacionam nas estações de montagem | — | Cor própria do lado limpo; cobertura contra poeira | Freio nos rodízios | Alta | —
E15 | Bancada de montagem de transmissões | Montar caixas, redutores e conjuntos de eixos | 1 | 1 | S8 | 2.000 x 900 | 900 livres na frente | Tomada 220 V; ar comprimido | Tampo limpo e resistente a óleo | Peças > 20 kg com auxílio mecânico | Alta | —
E16 | Prensa hidráulica de piso | Prensar e sacar rolamentos, buchas e engrenagens | 1 | 1 | S8 | 700 x 800 (capacidade a definir) | 800 livres na frente | — | Fixação no piso | Proteção frontal (NR-12); dispositivos de apoio adequados | Média | Maior força de prensagem exigida
E17 | Cavalete rotativo para motor — montagem | Montar o motor e fazer as verificações de montagem | 1 | 2 | S9 | 1.600 x 1.000 (com motor) | ≥ 800 nas laterais de trabalho | Tomada 220 V; ar comprimido (CP próxima) | Piso nivelado; bandeja de gotejamento | Travamento da rotação; capacidade compatível | Alta | Idem E04
E18 | Posição de inspeção final e expedição (skid/palete com capa) | Inspeção final, registro e espera da retirada | 1 | 1 | S10 | 1.200 x 1.400 (posição) | Acesso da empilhadeira pelo portão | — | Capa de proteção; etiqueta de liberação | Conjunto calçado; área de manobra sinalizada | Alta | —
E19 | Armário de ferramentas especiais e dispositivos | Guardar ferramentas especiais, dispositivos e torquímetros | 2 | 2 | S12 | 1.000 x 600 | 800 livres na frente | — | Fixado na parede | — | Média | Inventário das ferramentas especiais existentes
E20 | Rack de quarentena (peças reprovadas ou aguardando avaliação) | Segregar peças reprovadas até decisão (descarte, garantia, recuperação) | 1 | 1 | S12 | 1.000 x 600 | 800 livres na frente | — | Identificação vermelha | — | Média | —
E21 | Armário de produtos químicos com bacia de contenção | Guardar detergente da lavadora, protetivo e demais produtos | 1 | 1 | S12 | 600 x 1.200 | 800 livres na frente | Ventilação | Bacia ≥ volume do maior recipiente (a confirmar com a FDS/IT) | Separar incompatíveis; FDS disponíveis; inflamáveis só em armário próprio | Média | Lista de produtos e volumes (FDS)
E22 | Lava-olhos e chuveiro de emergência + lavatório | Primeiro atendimento a respingo químico; higiene das mãos | 1 | 1 | S12 | 600 x 750 | Acesso livre e sinalizado | Água; drenagem para a caixa de contenção | A até ~10 s da lavadora | Inspeção e acionamento periódicos | Alta | —
E23 | Quadro de distribuição da oficina (QDO) | Alimentar e proteger os circuitos da oficina | 1 | 1 | S12 | 800 x 250 | 1.000 livres na frente (NR-10) | Alimentação da rede da usina | Fora da área úmida; fechadura | Somente pessoal autorizado (NR-10) | Alta | Tensão e potência disponíveis no ponto de entrega
E24 | Desempeno de granito e armário de instrumentos (no escritório) | Medições de peças pequenas e guarda dos instrumentos | 1 | 1 | S11 | 1.000 x 630 (desempeno) | 800 livres | Tomada 220 V; ar-condicionado | Ambiente fechado, sem poeira e com temperatura estável | — | Média | Instrumentos existentes e certificados de calibração
E26 | Enrolador automático de mangueira de ar (15 m) | Ar comprimido nas estações sem cruzar as faixas do pórtico | 4 | 0 |  | fixado na parede/coluna | — | Ar comprimido | Fora do curso das pernas do pórtico | Mangueira com retorno controlado | Média | Demanda de ar das ferramentas
E29 | Púlpito de registro (OS, fotos, etiqueta) | Abrir a OS e registrar o estado de chegada | 1 | 1 | S1 | 500 x 550 | — | Tomada 220 V | Fora do curso das pernas | — | Baixa | Sistema de OS utilizado
E31 | Carro de testes funcionais (pré-lubrificação e teste de pressão) | Pré-lubrificar e testar estanqueidade antes da liberação | 1 | 1 | S10 | 600 x 600 | Junto ao cavalete ou à posição final | Ar comprimido; tomada 220 V | — | Teste com motor em funcionamento NÃO previsto no galpão | Média | Procedimentos de teste dos fabricantes

## Posições (mm)
Tag | Alternativa | X de | X até | Y de | Y até | Comprimento | Largura
E02 | Alt. 1 | 18000 | 19200 | 1700 | 3100 | 1200 | 1400
E03 | Alt. 1 | 17350 | 17950 | 1500 | 2100 | 600 | 600
E29 | Alt. 1 | 19425 | 19925 | 1420 | 1900 | 500 | 480
E04 | Alt. 1 | 15000 | 16600 | 2000 | 3000 | 1600 | 1000
E05 | Alt. 1 | 13600 | 14600 | 1550 | 2150 | 1000 | 600
E05 | Alt. 1 | 13600 | 14600 | 2550 | 3150 | 1000 | 600
E06 | Alt. 1 | 11100 | 13100 | 1500 | 2400 | 2000 | 900
E08 | Alt. 1 | 10000 | 11000 | 1500 | 2200 | 1000 | 700
E07 | Alt. 1 | 5800 | 8300 | 1450 | 3650 | 2500 | 2200
E10 | Alt. 1 | 5900 | 7900 | 5550 | 6350 | 2000 | 800
E12 | Alt. 1 | 8150 | 9950 | 5600 | 6350 | 1800 | 750
E15 | Alt. 1 | 10200 | 12200 | 5450 | 6350 | 2000 | 900
E16 | Alt. 1 | 12500 | 13200 | 5550 | 6350 | 700 | 800
E14 | Alt. 1 | 13550 | 14550 | 4700 | 5300 | 1000 | 600
E14 | Alt. 1 | 13550 | 14550 | 5650 | 6250 | 1000 | 600
E17 | Alt. 1 | 14800 | 16400 | 4950 | 5950 | 1600 | 1000
E31 | Alt. 1 | 17350 | 17950 | 5700 | 6300 | 600 | 600
E18 | Alt. 1 | 18000 | 19200 | 4750 | 6150 | 1200 | 1400
E23 | Alt. 1 | 75 | 325 | 2100 | 2900 | 250 | 800
E22 | Alt. 1 | 75 | 675 | 3100 | 3850 | 600 | 750
E19 | Alt. 1 | 900 | 1900 | 3325 | 3925 | 1000 | 600
E19 | Alt. 1 | 2000 | 3000 | 3325 | 3925 | 1000 | 600
E20 | Alt. 1 | 3050 | 4000 | 3325 | 3925 | 950 | 600
E21 | Alt. 1 | 4000 | 4600 | 2000 | 3200 | 600 | 1200
E24 | Alt. 1 | 1500 | 2500 | 4150 | 4780 | 1000 | 630
E02 | Alt. 2 | 17900 | 19100 | 1200 | 2600 | 1200 | 1400
E03 | Alt. 2 | 17200 | 17800 | 150 | 750 | 600 | 600
E29 | Alt. 2 | 19000 | 19500 | 400 | 950 | 500 | 550
E04 | Alt. 2 | 14700 | 16300 | 1300 | 2300 | 1600 | 1000
E05 | Alt. 2 | 13200 | 14200 | 1100 | 1700 | 1000 | 600
E05 | Alt. 2 | 13200 | 14200 | 2000 | 2600 | 1000 | 600
E06 | Alt. 2 | 10300 | 12300 | 950 | 1850 | 2000 | 900
E08 | Alt. 2 | 9100 | 9900 | 400 | 1100 | 800 | 700
E07 | Alt. 2 | 4900 | 7400 | 700 | 2900 | 2500 | 2200
E10 | Alt. 2 | 7400 | 9400 | 5900 | 6700 | 2000 | 800
E12 | Alt. 2 | 5400 | 7200 | 6000 | 6750 | 1800 | 750
E15 | Alt. 2 | 9800 | 11800 | 6000 | 6900 | 2000 | 900
E16 | Alt. 2 | 11900 | 12500 | 6950 | 7700 | 600 | 750
E17 | Alt. 2 | 13000 | 14600 | 5300 | 6300 | 1600 | 1000
E17 | Alt. 2 | 15200 | 16800 | 5300 | 6300 | 1600 | 1000
E14 | Alt. 2 | 13000 | 14000 | 7100 | 7700 | 1000 | 600
E14 | Alt. 2 | 15400 | 16400 | 7100 | 7700 | 1000 | 600
E31 | Alt. 2 | 17200 | 17800 | 7100 | 7700 | 600 | 600
E18 | Alt. 2 | 17900 | 19100 | 5300 | 6700 | 1200 | 1400
E23 | Alt. 2 | 75 | 325 | 2100 | 2900 | 250 | 800
E22 | Alt. 2 | 75 | 675 | 3100 | 3850 | 600 | 750
E19 | Alt. 2 | 900 | 1900 | 3325 | 3925 | 1000 | 600
E19 | Alt. 2 | 2000 | 3000 | 3325 | 3925 | 1000 | 600
E20 | Alt. 2 | 3050 | 4000 | 3325 | 3925 | 950 | 600
E21 | Alt. 2 | 4000 | 4600 | 2000 | 3200 | 600 | 1200
E24 | Alt. 2 | 1500 | 2500 | 4150 | 4780 | 1000 | 630

## Riscos
ID | Perigo | Onde | P | S | Nível | Medidas de controle | Referência
R01 | Queda de carga suspensa | E01, todo o curso | 2 | 3 | Alto | Plano de içamento; acessórios inspecionados e identificados; capacidade marcada; ninguém sob carga; operador capacitado; pontos de içamento do fabricante. | NR-11, NR-12
R02 | Esmagamento entre a perna do pórtico e objetos/paredes | Faixas S13 | 2 | 3 | Alto | Faixa S13 zebrada e livre; batentes; alarme sonoro/luminoso na translação; comando com ação continuada; velocidade baixa. | NR-12
R03 | Tombamento de motor no cavalete ou queda de peças | S2, S9, S3, S8 | 1 | 3 | Médio | Cavalete com capacidade compatível e trava de giro; adaptadores corretos; calços; bancadas fixadas. | NR-12
R04 | Prensamento e projeção de peças na prensa | E16 | 2 | 3 | Alto | Proteção frontal; dispositivos de apoio corretos; procedimento; NR-12. | NR-12
R05 | Liberação de energia armazenada (molas, acumuladores) | S3 | 2 | 3 | Alto | Procedimento e ferramentas especiais do fabricante para compressão de molas e alívio de pressão. | NR-12
R06 | Contato com solução alcalina quente e vapor | S5 | 2 | 2 | Médio | Porta intertravada; espera de resfriamento; luvas, avental e protetor facial; lava-olhos E22; FDS no local. | NR-06, NR-26
R07 | Queimadura com peças quentes após a lavagem | S5, S6 | 2 | 2 | Médio | Luvas térmicas; tempo de resfriamento em S6; manuseio pelo pórtico. | NR-06
R08 | Escorregamento em piso molhado ou com óleo | S1, S5, S6 | 3 | 2 | Alto | Contenção e caimento em S5; revestimento antiderrapante; bandejas de gotejamento; kit de absorção; limpeza imediata. | NR-01
R09 | Choque elétrico | S5, caixas de piso, QDO | 1 | 3 | Médio | DR; grau de proteção adequado; sem caixa de piso em S5; aterramento; bloqueio na manutenção; QDO restrito. | NR-10
R10 | Incêndio (óleo, estopas, combustível residual, produtos) | Todo o galpão | 1 | 3 | Médio | Sem solvente inflamável; estopas em recipiente fechado; drenar combustível antes de entrar; extintores; PCI. | NR-23, NR-20
R11 | Ruído (impacto, ar comprimido, lavadora) | S2, S3, S6 | 2 | 2 | Médio | Avaliação quantitativa; bicos de sopro silenciosos; protetor auricular conforme avaliação. | NR-09
R12 | Névoa de óleo e partículas no sopro | S6 | 2 | 2 | Médio | Anteparo com coletor de névoa; bico de segurança com pressão limitada; óculos e protetor facial. | NR-09, NR-06
R13 | Sobrecarga postural e levantamento manual | Bancadas e cavaletes | 3 | 2 | Alto | Cavaletes rotativos; bancadas na altura da tarefa; peças pesadas com auxílio mecânico; AEP. | NR-17
R14 | Atropelamento por empilhadeira | Portão, S1, S10 | 2 | 3 | Alto | Empilhadeira só na zona do portão; área de manobra demarcada; sinalização e sinaleiro; pedestre fora da rota. | NR-11
R15 | Contaminação de solo e água (efluentes, OLUC, lodo) | S5, CX-1, resíduos | 2 | 3 | Alto | Contenção; CX-1 estanque; nenhuma ligação com pluvial/sanitário; MTR; destinadores licenciados; inspeção da CX-1. | NR-25, CONAMA
R16 | Queda de altura na manutenção do pórtico e das luminárias | Pórtico, cobertura | 1 | 3 | Médio | Plataforma elevatória ou andaime; ancoragem; permissão de trabalho. | NR-35
R17 | Atmosfera perigosa na CX-1 ou caixas | CX-1, CI | 1 | 3 | Médio | Projetar sem necessidade de entrada (limpeza por sucção externa); se houver entrada, aplicar NR-33. | NR-33
R18 | Aprisionamento na porta ou no carro da lavadora | E07 | 1 | 2 | Baixo | Intertravamento; trava do carro; apreciação de riscos do fornecedor. | NR-12

## Pendências
ID | Informação que falta | Por que importa | Quem levanta | Bloqueia execução
P01 | Pesos e dimensões máximos dos motores, transmissões e redutores atendidos (por frota e modelo). | Capacidade do pórtico, dos cavaletes, da lavadora e das bancadas. | Manutenção / engenharia | Sim
P02 | Dimensões do truque das pernas, aproximação e altura útil do gancho, curso e batentes do pórtico. | Largura útil (Y 1.418–6.432) e alcance do gancho. | Fornecedor do pórtico | Sim
P03 | Situação da obra: o galpão e a laje já foram executados? | Define se trilhos, caixas de piso, dreno e contenção ainda podem ser embutidos; e se a Alt. 2 é viável. | Engenharia / obras | Sim
P04 | O pórtico e a talha já existem na usina ou serão comprados? Documentação e inspeções. | Capacidade real, adequação à NR-12 e prazo. | Manutenção | Sim
P05 | D07 recolhimento do portão; D08 vão de 2.250 na lateral A; D09 vãos da vista posterior; D12 fechamento dos vãos superiores das laterais. | Acessos, rotas de fuga, ventilação e poeira. | Projetista | Não
P06 | Altura e forro do escritório; possibilidade de ar-condicionado (metrologia). | Uso como sala de metrologia. | Projetista | Não
P07 | Ponto de entrega de energia: tensão, potência disponível, distância. | Alimentação da lavadora e do pórtico. | Elétrica da usina | Sim
P08 | Ar comprimido: rede existente ou compressor novo; local do abrigo. | Rede de ar e enroladores R1–R4. | Manutenção / utilidades | Não
P09 | Destino do efluente da CX-1 (caminhão de sucção ou estação de tratamento da usina) e se a licença ambiental da usina contempla a atividade. | Drenagem e conformidade ambiental. | Meio ambiente | Sim
P10 | Existe lavador externo com caixa separadora de água e óleo para a pré-lavagem (PR07)? | Evita levar lama e óleo para dentro do galpão. | Manutenção / meio ambiente | Não
P11 | Detergente da lavadora (fornecedor, FDS, compatibilidade com alumínio, temperatura). | Seleção da lavadora, contenção e armazenamento. | Manutenção / SESMT | Não
P12 | Volume de serviço (motores e transmissões por mês) e tempo médio por OS. | Confirma o número de posições de desmontagem e montagem. | Manutenção / PCM | Não
P13 | Escopo interno x externo (retífica, injeção, turbos, ensaios de trinca). | Ferramental e área de inspeção. | Manutenção | Não
P14 | Vestiário, sanitários e lavatórios próximos (NR-24). | Condições sanitárias para trabalho com óleo. | SESMT | Não
P15 | Implantação: norte, acesso e área de manobra de caminhão/empilhadeira em frente ao portão. | Recebimento e expedição. | Projetista | Não
P16 | Divergências estruturais D01–D05 (blocos, volumes de concreto). | Fundação dos pilares e do pórtico. | Projetista estrutural | Sim
P17 | Enquadramento da oficina (NR-31 x NRs gerais) e inclusão no PGR da usina. | Requisitos legais aplicáveis. | SESMT | Não
P18 | Exigências do CBMMG para a edificação (saídas, extintores, iluminação de emergência, sinalização). | Projeto de prevenção contra incêndio. | Projetista de PCI | Sim

## Premissas
ID | Premissa
PR01 | Dimensões do galpão conforme o desenho CRV(MG)20102026 rev. 00: cotas escritas e, onde não há cota, medição das linhas do PDF (escala 1:50, precisão ≈ ±5 mm).
PR02 | Volume médio: até 1 motor e 1 transmissão em desmontagem e 1 motor e 1 transmissão em montagem ao mesmo tempo.
PR03 | Conjunto mais pesado + dispositivo + cintas ≤ 2.000 kg (capacidade do pórtico e da talha do projeto). A confirmar com os pesos reais (P01).
PR04 | Pórtico: truque das pernas 1.000 x 520 mm; gancho chega a 750 mm do eixo do trilho; folga de segurança de 500 mm entre a perna em movimento e qualquer objeto fixo ou pessoa.
PR05 | Envelopes de reserva: lavadora 2.500 x 2.200 x 2.600 mm + carro extraível de 1.600 mm; cavalete com motor 1.600 x 1.000 mm; bancadas 2.000 x 900 mm.
PR06 | Retífica (bloco, cabeçote, virabrequim, bielas), bomba e bicos injetores, turbocompressor e dinamômetro são serviços externos.
PR07 | Pré-lavagem do conjunto (lama, palha, óleo externo) feita fora do galpão, em lavador com separação de óleo.
PR08 | Nenhum teste com motor em funcionamento dentro do galpão; só testes funcionais (pré-lubrificação, estanqueidade, giro manual, torque).
PR09 | Lavagem por processo aquoso; sem diesel, querosene ou solvente inflamável.
PR10 | Curso do pórtico limitado por batentes: pernas entre X 5.300 e X 19.250; trilhos de X 4.800 a X 19.600.
PR11 | Escritório existente mantido, usado como escritório técnico e sala de metrologia fina (com ar-condicionado).
PR12 | Forro a ≈ 5,38 m do piso acabado (medido); luminárias e instalações aéreas entre ~4,6 e ~5,3 m.

## Interferências e divergências
ID | Descrição | Quem resolve
I01 | Pilares (perfil ~150 x 180) a cada 5 m nas laterais, com blocos de ~700 x 700 cujo topo fica 150 mm acima do piso: ressalto de ~275 mm para dentro da face interna em 10 pontos.
I02 | Trilhos do pórtico embutidos no piso nos eixos Y 658 e Y 7.192, ao longo de todo o comprimento.
I03 | Pernas do pórtico (~520 mm): varrem uma faixa de cada lado; entre a perna e a parede sobram ~320 mm.
I04 | Viga do pórtico entre 4,15 e 4,46 m: dentro do curso do pórtico não cabe nada suspenso abaixo de ~4,6 m (dutos, luminárias, linhas de ar, eletrocalhas).
I05 | Escritório de 4,0 x 3,0 m no fundo, lado B, afastado 850 mm da parede lateral.
I06 | Forro a ~5,38 m: luminárias e qualquer instalação aérea ficam entre ~4,6 e ~5,3 m.
I07 | Juntas serradas do piso a cada 3 m: precisam de selagem química na área de lavagem.
I08 | Porta de fundos de 1,0 m abrindo para dentro, junto ao canto do lado A.
I09 | Portão de 4,0 x 5,0 m: único acesso para motores, transmissões e empilhadeira.
I10 | Vão de 2,25 m na lateral A junto ao portão (D08), dentro da faixa de varredura da perna do pórtico.
D01 | Bloco de fundação: a planta cota 600 num sentido e 700 no outro; a linha desenhada mede 700 x 700; o detalhe diz 600 x 600. | Projetista estrutural
D02 | Detalhe da base dos pilares: cotas parciais 150 + 250 = 400, cota total 500. | Projetista estrutural
D03 | Piso: volume indicado de 45 m³; a laje de 100 mm sobre 152,9 m² internos dá ≈ 15,3 m³. | Projetista / orçamento
D04 | Blocos: 10 x 0,6 x 0,6 x 0,5 = 1,80 m³ (2,45 m³ com 0,7 x 0,7); indicado 2,80 m³. | Projetista estrutural
D05 | Estacas: 10 x Ø 0,25 x 4,0 m = 1,96 m³; indicado 1,40 m³. | Projetista estrutural
D06 | Pé-direito livre até o forro não está cotado a partir do piso acabado (5.259 parte do topo do bloco). Medido no corte: ≈ 5,38 m. | Projetista
D07 | Portão de arraste de 4.000: só há 1.925 de parede de cada lado; o recolhimento da folha (duas folhas? trilho externo além da fachada?) não está representado. | Projetista / fornecedor do portão
D08 | Parede do lado A (Y 0), X 17.499 a 19.749: vão de 2.250 com elemento delgado (~36 mm). Não aparece em nenhuma elevação: porta, janela ou outro elemento? | Projetista
D09 | Vista posterior: vão tracejado de ~2,0 x 1,2 m (peitoril ~0,9 m) do lado do escritório e de ~0,9 x 2,1 m do lado da porta, e um montante central no oitão; a planta não mostra janela nem pilar ali. | Projetista
D10 | Pórtico x escritório: a perna do pórtico (≈520 mm no corte, centrada no trilho Y 7.192) passa a ≈10 mm da parede do escritório (Y 6.925) — ponto de esmagamento se o pórtico correr até o fundo. | Projetista / fornecedor do pórtico
D11 | As ÁREAS 01/02 (Y 693 a 7.158) cobrem as faixas por onde passam as pernas do pórtico; por isso foram lidas como demarcação de piso, não como base ou rebaixo. | Projetista
D12 | Vista lateral sem título e sem indicar o lado; os vãos superiores das laterais (1.630 + 1.706 acima da alvenaria) não têm fechamento indicado (tela, veneziana, policarbonato ou aberto?). | Projetista
D13 | Norte não indicado; altura e forro do escritório não indicados. | Projetista

## Dimensões do galpão
Item | Valor (mm) | Fonte
topo dos blocos | 150 | medido no corte (detalhe: 150 acima do terreno)
base da viga do pórtico | 4150 | medido no corte (viga W 310 x 44,5)
topo da viga do pórtico | 4460 | cota 4.460
forro | 5380 | medido no corte; a cota 5.259 parte do topo do bloco + 16
beiral (fachada) | 5420 | 1.959 + 1.630 + 1.685 = 5.274 acima do bloco, + 150
cumeeira | 6270 | 6.121 acima do bloco, + 150
alvenaria das laterais | 2060 | 1.910 + 16 acima do bloco (vista lateral)
Comprimento entre eixos | 20000 | cota
Largura entre eixos | 7850 | cota
Parede | 150 | cota
Vão dos trilhos | 6534 | cota
Bloco de fundação (planta) | 700 | medido
Largura da perna do pórtico | 520 | medido (premissa)

## Normas
Referência | Tema | Como se aplica
NR-01 | Gerenciamento de riscos ocupacionais (GRO/PGR) | Incluir a oficina no inventário de riscos e plano de ação do PGR da usina.
NR-06 | EPI | Luvas nitrílicas e térmicas, protetor facial, avental impermeável, óculos, protetor auricular, calçado.
NR-09 | Avaliação das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos | Ruído, névoa de óleo, produtos alcalinos, calor da lavagem.
NR-10 | Segurança em eletricidade | QDO, área úmida, caixas de piso, bloqueio e etiquetagem; pessoal autorizado.
NR-11 | Transporte e movimentação de materiais | Pórtico, talha, empilhadeira, acessórios de içamento; operadores capacitados.
NR-12 | Máquinas e equipamentos | Apreciação de riscos e proteções da lavadora, prensa, pórtico/talha e demais máquinas.
NR-15 | Atividades insalubres | Caracterização por exposição (óleos minerais, ruído) — avaliar.
NR-17 | Ergonomia | Alturas de bancada, cavaletes rotativos, levantamento de peças; AEP/AET.
NR-20 | Inflamáveis e combustíveis | Aplicável se houver armazenamento/manuseio acima dos limites da norma; diesel residual dos motores — verificar.
NR-23 | Proteção contra incêndios | Junto com o regulamento estadual e as Instruções Técnicas do CBMMG.
NR-24 | Condições sanitárias | Vestiário, lavatórios e sanitários para quem trabalha com óleo (P14).
NR-25 | Resíduos industriais | Óleo usado, lodo, banho esgotado, filtros e estopas contaminadas.
NR-26 | Sinalização e identificação de segurança | Rotulagem e FDS dos produtos (GHS), sinalização de riscos.
NR-31 | Trabalho na agricultura (manutenção de máquinas agrícolas) | Verificar enquadramento com o SESMT (P17).
NR-33 | Espaços confinados | Só se a CX-1 ou caixas exigirem entrada; projetar para limpeza por sucção, sem entrada.
NR-35 | Trabalho em altura | Manutenção do pórtico (viga a 4,46 m), luminárias (~5 m) e forro.
ABNT NBR 5410 | Instalações elétricas de baixa tensão | Projeto elétrico da oficina.
ABNT NBR 5419 | Proteção contra descargas atmosféricas | Análise de risco e SPDA do galpão.
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 | Iluminação de ambientes de trabalho | Níveis por tarefa (bancadas, metrologia) no cálculo luminotécnico.
ABNT NBR 8400 | Equipamentos de levantamento e movimentação de cargas | Dimensionamento/verificação do pórtico ou ponte rolante.
ABNT NBR 10004 | Classificação de resíduos sólidos | Classificar lodo, banho esgotado, estopas, filtros.
ABNT NBR 12235 | Armazenamento de resíduos perigosos | Abrigo externo de resíduos.
ABNT NBR 17505 | Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis | Somente se houver estoque desses líquidos.
ABNT NBR 14725 | Produtos químicos — FDS e rotulagem (GHS) | Detergente, protetivo e demais produtos.
ABNT NBR 7195 / 13434 | Cores e sinalização de segurança / contra incêndio | Demarcação de piso, faixas e placas.
CONAMA 430/2011 | Condições e padrões de lançamento de efluentes | Nenhum lançamento sem tratamento e autorização (CX-1 estanque).
CONAMA 362/2005 | Óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC) | Coleta por coletor autorizado, com certificado.
Lei 12.305/2010 e MTR | Política Nacional de Resíduos Sólidos; manifesto de transporte | Destinação com MTR (sistema estadual/SINIR).
Legislação de MG | Licenciamento ambiental (SEMAD/FEAM, COPAM) e segurança contra incêndio (CBMMG) | Verificar se a licença da usina cobre a lavagem; projeto de PCI aprovado no CBMMG.

## Plano de execução
Etapa | Entregáveis | Responsáveis | Depende de | Riscos | Critério de aprovação
1 — Levantamento e validação | Conferência de cotas e interferências em campo; respostas às pendências P01–P18; lista de equipamentos existentes; pesos e dimensões dos conjuntos. | Manutenção (líder), engenharia, SESMT, meio ambiente | Acesso ao local e aos manuais | Dados incompletos de pesos e dimensões | Pendências bloqueantes (P01–P04, P07, P09, P16, P18) respondidas
2 — Estudo de layout | Escolha entre Alt. 1 e Alt. 2; layout revisado com os dados reais; validação com quem opera. | Engenharia de manutenção + operação da oficina | Etapa 1 | Escolha da Alt. 2 sem estudo estrutural | Layout assinado por manutenção, SESMT e engenharia
3 — Especificação técnica | Especificação da lavadora, cavaletes, bancadas, prensa e acessórios de içamento; dimensionamento preliminar de energia, ar, água, drenagem e exaustão; avaliação estrutural do içamento. | Engenharia mecânica, elétrica e civil | Etapa 2 | Lavadora maior que o envelope reservado | Especificações compatíveis com os envelopes do layout (ou layout revisado)
4 — Projetos complementares | Projetos civil e de piso (contenção, caimento, canaleta, base dos trilhos), elétrico, hidráulico/drenagem, exaustão, PCI e demais exigidos; ARTs. | Profissionais habilitados (CREA/CAU) | Etapa 3 | Concretagem do piso antes dos embutidos | Projetos aprovados internamente e, quando exigido, pelo CBMMG e órgão ambiental
5 — Orçamento e contratação | Quantitativos; cotações com escopo igual; orçamento com data-base, impostos, frete, instalação e contingência; priorização. | Suprimentos + engenharia | Etapa 4 | Cotações não comparáveis | Orçamento aprovado pela gestão
6 — Implantação e comissionamento | Adequação do galpão; instalação; testes (estanqueidade de S5 e CX-1, elétrica, iluminância, pórtico com carga de teste); treinamento; procedimentos; liberação. | Obras, fornecedores, manutenção, SESMT | Etapa 5 | Liberação sem inspeção do pórtico e da lavadora | Inspeções e testes aprovados; treinamentos registrados; PGR atualizado

## Orçamento
Categoria | Itens e quantidades do layout | Valor (R$) | Data-base | Impostos | Frete | Instalação | Contingência | Fonte da cotação
Obras civis e adequação do piso | Contenção de S5 (≈ 13 m de lombada ou rebaixo de 9,8 m²); revestimento uretano-cimento em S5 (≈ 9,8 m² + rodapé); canaleta CN-1 (≈ 2,2 m); dreno enterrado (≈ 12 m) com caixa de inspeção; CX-1; base dos trilhos (2 x 14,8 m). | a cotar
Equipamentos de lavagem | E07 lavadora (1); E08 tanque de peças pequenas (1); E10 mesa de escorrimento com anteparo e coletor de névoa (1). | a cotar
Bancadas e dispositivos | E04/E17 cavaletes (2); E06/E15 bancadas (2); E12 bancada de inspeção (1); E16 prensa (1); E05 (2) e E14 (3) carrinhos; E19 (2), E20 (1), E21 (1) armários e racks; E24 desempeno e armário (1); E31 carro de testes (1); instrumentos de medição (lista a definir). | a cotar
Equipamentos de movimentação | E01 pórtico e talha (já previstos — confirmar se existentes); acessórios de içamento (cintas, balancim, olhais); batentes e alarme de translação. | a cotar
Instalações elétricas | QDO (1); caixas de piso CP-01 a CP-07 (7); eletrodutos enterrados e derivações (≈ 24 m); alimentação aérea da lavadora (≈ 5,5 m); alimentação do pórtico até o trilho (≈ 10 m) + festão (≈ 14,5 m); luminárias LED (11, a confirmar no cálculo); iluminação de emergência (4); aterramento. | a cotar
Instalações hidráulicas e drenagem | Água fria até E22 e E07 (≈ 7,5 m); lava-olhos/chuveiro E22 (1). | a cotar
Ar comprimido | Compressor ou derivação da rede existente (P08); rede interna (≈ 8 m); rede externa pela fachada A (≈ 38 m); enroladores R1–R4 (4); tratamento do ar (filtro/secador). | a cotar
Tratamento e destinação de efluentes | CX-1 estanque; contrato de coleta (sucção) e destinação de banho, lodo e OLUC — ou ligação à estação da usina, se licenciada. | a cotar
Ventilação e exaustão | Duto EX-1 (≈ 6,6 m) com terminal na parede de fundos; ar-condicionado do escritório/metrologia. | a cotar
Segurança e prevenção contra incêndio | Extintores (4 indicativos); sinalização de emergência; iluminação de emergência; kits de derramamento (2). | a cotar
Sinalização e organização | Demarcação de piso (corredores, setores, faixas S13 zebradas ≈ 37,5 m²); placas; painéis de ferramentas; etiquetas de OS e de status. | a cotar
Projetos, montagem e comissionamento | Projetos complementares e ARTs; montagem; testes e comissionamento; treinamento. | a cotar

## Verificação
Alternativa | Verificação | OK | Detalhe
Alt. 1 | Setores dentro das faces internas do galpão (19,85 x 7,70 m) | OK | todos
Alt. 1 | Setores sem sobreposição (áreas sem dupla contagem) | OK | nenhuma
Alt. 1 | Soma do quadro de áreas = área interna | OK | 152.84 m² x 152.84 m²
Alt. 1 | Cada equipamento dentro de um setor | OK | todos
Alt. 1 | Equipamentos sem sobreposição entre si | OK | nenhuma
Alt. 1 | Equipamentos afastados dos blocos de fundação (ressalto de 150 mm) | OK | nenhum
Alt. 1 | Corredores e rota de fuga desobstruídos | OK | livres
Alt. 1 | Largura mínima dos corredores ≥ 1.100 mm (central ≥ 1.200) | OK | Corredor central: 1250 mm; Corredor central: 1200 mm; Corredor transversal: 1100 mm; Rota até a porta de fundos: 1250 mm
Alt. 1 | Giro da porta de fundos livre | OK | X 0–1.000
Alt. 1 | Posições de içamento dentro do alcance do gancho | OK | todas (gancho X 5800–18750, Y 1408–6442)
Alt. 1 | Lavadora + zona de carga cabem no setor de lavagem | OK | envelope 2500 x 2200; carro 1600 mm
Alt. 1 | Nada fixo nas faixas das pernas do pórtico | OK | nenhum
Alt. 1 | Pernas do pórtico a ≥ 500 mm do escritório e da parede do portão | OK | escritório 1225 mm; parede do portão 675 mm
Alt. 1 | Duto de exaustão não cruza a faixa das pernas | OK | duto em Y 2600
Alt. 2 | Setores dentro das faces internas do galpão (19,85 x 7,70 m) | OK | todos
Alt. 2 | Setores sem sobreposição (áreas sem dupla contagem) | OK | nenhuma
Alt. 2 | Soma do quadro de áreas = área interna | OK | 152.84 m² x 152.84 m²
Alt. 2 | Cada equipamento dentro de um setor | OK | todos
Alt. 2 | Equipamentos sem sobreposição entre si | OK | nenhuma
Alt. 2 | Equipamentos afastados dos blocos de fundação (ressalto de 150 mm) | OK | nenhum
Alt. 2 | Corredores e rota de fuga desobstruídos | OK | livres
Alt. 2 | Largura mínima dos corredores ≥ 1.100 mm (central ≥ 1.200) | OK | Corredor central: 1600 mm; Rota até a porta de fundos: 1250 mm
Alt. 2 | Giro da porta de fundos livre | OK | X 0–1.000
Alt. 2 | Posições de içamento dentro do alcance do gancho | OK | todas (gancho X 700–19300, Y 900–6950)
Alt. 2 | Lavadora + zona de carga cabem no setor de lavagem | OK | envelope 2500 x 2200; carro 1600 mm

## Checklist pré-execução
Item | Verificado (S/N) | Responsável | Data
Pesos e dimensões dos conjuntos conferidos contra a capacidade do pórtico, da talha, dos cavaletes e da lavadora.
Dimensões do truque das pernas e aproximação do gancho confirmadas; faixa útil e curso recalculados.
Cotas conferidas em campo (ou no projeto revisado), inclusive D01–D13.
Decisão Alt. 1 x Alt. 2 tomada antes da concretagem do piso.
Embutidos definidos: trilhos, eletrodutos, caixas de piso, dreno, CN-1, contenção, caimento, juntas seladas.
Lavadora escolhida cabe no envelope (ou layout revisado) e tem utilidades confirmadas.
Destino dos efluentes definido e compatível com a licença ambiental.
Projetos complementares com ART; PCI conforme CBMMG; porta de fundos com abertura no sentido da fuga, se exigido.
Apreciação de riscos NR-12 da lavadora, prensa e pórtico; PGR atualizado; treinamentos (NR-10, NR-11, NR-12).
Teste de estanqueidade de S5 e da CX-1; teste de carga e inspeção do pórtico; medições de iluminância e elétricas.
Sinalização de piso, identificação visual por categoria e procedimentos operacionais publicados.